Утверждено приказом

директора МОУ Медянская СШ

от 26.08.2024 г. № 123 о.д.

**План мероприятий («дорожная карта») "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ Медянская СШ**

**в 2025 году"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Организационная работа с зам.руководителя** | | | | |
| 1 | | Педагогический совет «Подведение итогов государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2024 году». | Август 2024 | Директор школы Лукьянова Н.М.  Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М. |
| 2 | | Организация внутришкольного контроля при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2024-май 2025 | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М. |
| 3 | | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 в 2025 году.  Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | В течение учебного года | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М. |
| 4 | | Проведение совещаний с зам. директора по вопросам подготовки к проведению ГИА - 9 | В течение учебного года | Директор школы  Лукьянова Н.М. |
| **2. Организационно-методическая работа с педагогическими работниками** | | | | |
| 1 | | Заседания ШМО учителей-предметников на тему «Анализ результатов ГИА-9 в 2024 году» | Сентябрь 2024 | Руководители ШМО  Аношина В.В.  Серикова И.В. |
| 2 | | Организация участия учителей-предметников в вебинарах, проводимых Рособрнадзором и НИРО по вопросам подготовки к ГИА-9 | В течение учебного года | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М. |
| 3 | | Организация участия учителей-предметников в заседаниях районных методических объединений учителей-предметников «Подготовка к ГИА-9 в 2024-2025 учебном году» | В течение года | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М. |
| 4 | | Корректировка планов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | Сентябрь-октябрь 2024 | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М. |
| 5 | | Обобщение и распространение опыта педагогов по вопросам подготовки выпускников 9 классов к ГИА через РМО, публикации и др. | Постоянно | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М |
| **3. Организационная и информационная работа с обучающимися 9 классов**  **и их родителями (законными представителями)** | | | | |
| 1. | Размещение информации на  официальном сайте МОУ Медянская СШ по вопросам организации, проведения ГИА-9 | | В течение учебного года  По мере поступления информации | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М.  Администратор сайта  Чимрова М.П. |
| 2. | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, в том числе в предметных кабинетах (для обучающихся, родителей, педагогов) | | В течение учебного года | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М  Учителя-предметники |
| 3. | Проведение классных собраний с обучающимися: информирование о процедуре ОГЭ, знакомство с нормативной базой, информирование о ресурсах сети Интернет | | октябрь 2024 - май 2025 | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М.  Кл.руководитель  Марасанов С.Н. |
| 4 | Предварительный сбор информации о выборе учебных предметов для сдачи ОГЭ обучающимися | | Сентябрь 2024 | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М. |
| 5 | Создание базы данных об участниках ОГЭ | | По запросу | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М.. |
| 6 | Проведение родительских собраний: информирование о процедуре ОГЭ, знакомство с нормативной базой, информирование о ресурсах сети Интернет, информирование о результатах пробных ОГЭ | | Октябрь 2024- май 2025 | Директор школы  Лукьянова Н.М.  Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М  Кл.руководитель  Марасанов С.Н. |
| 7 | Проведение диагностических работ в 9-х классах с заполнением бланков ОГЭ | | Декабрь 2024  апрель 2025 | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М  Учителя-предметники |
| 8 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9 в 2025 году | | Февраль 2024 | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М |
| 9 | Индивидуальные консультации учителей-предметников по вопросам подготовки к ОГЭ для обучающихся и их родителей | | В течение года | Кл.руководитель  Марасанов С.Н.  Учителя-предметники |
| 10 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 класса для участия в ОГЭ | | До 1 февраля 2025 | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М. |
| 11 | Организация доступа обучающихся и педагогов к ресурсам сети Интернет | | В течение года | Учитель информатики  Чимрова М.П. |
| 12 | Инструктаж участников ГИА перед экзаменами | | Май 2025 | Кл.руководитель  Марасанов С.Н. |
| 13 | Своевременное доведение результатов ОГЭ до выпускников и их родителей (законных представителей) | | Июнь 2025 | Директор школы Лукьянова Н.М.  Кл.руководитель  Марасанов С.Н. |
| **4. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1. | | Формирование информационной базы данных:  - об участниках ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору | Октябрь 2024– декабрь 2024 | Зам. директора по УВР  Ащеркина О.М. |
| 2 | | Размещение на сайте школы информации о ОГЭ | В течение учебного года | Зам. директора по УВР Ащеркина О.М.  Администратор сайта  Чимрова М.П. |
| 3. | | Организация работы «горячей» телефонной линии в период проведения ОГЭ | В период подготовки и проведения ГИА-9 в соответствии с приказом УОМПС "Об организации информационного обеспечения ГИА-2025" | Директор школы  Лукьянова Н.М.  Зам. директора по УВР\  Ащеркина О.М. |
| 4 | | Анализ результатов проведения диагностических работ по предметам | Декабрь 2024  Апрель 2025 | Зам. директора по УВР Ащеркина О.М. |
| 5 | | Организация доставки выпускников в пункты проведения экзамена | Май-июнь 2025 | Директор школы Лукьянова Н.М. |
| 6 | | Доведение до выпускников 9 класса школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена. | В период подготовки и проведения ГИА-9 | Директор школы Лукьянова Н.М.  Классный руководитель Марасанов С.Н. |
| 7 | | Организация доставки обучающихся 9 класса в пункты проведения экзамена | Май-июнь 2025 | Директор школы Лукьянова Н.М. |