Утверждено

приказом директора

МОУ Медянская СШ

от 29.05.2020г.№57\1.о.д.

«Дорожная карта»

реализации целевой модели наставничества в  МОУ Медянская СШ

на 2020 - 2021 учебный год

| Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по наставничеству | Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Май 2020 | администрация школы |
|  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | -Издание приказа "Об организации работы по внедрению Целевой модели наставничества» -Разработка и утверждение Положения о наставничестве. -Разработка и утверждение Целевой модели наставничества. -Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества. -Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества (издание приказа). | Август 2020г | Директор школы |
|  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. |  | Заместители директора |
|  |  | Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь 2020г | Директор |
|  |  | Сформировать банк программ по двум формам наставничества «Ученик - ученик», «Учитель - учитель». |  | Куратор ЦМН, рабочая группа |
|  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета, родительских собраний, классных часов. Информирование на сайте школы. | Сентябрь 2020 | Администрация, классные руководители |
| 2.Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. | Сентябрь 2020г | Заместители директора |
|  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Сентябрь 2020 | Куратор ЦМН |
| 3.Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2020 | Куратор ЦМН |
|  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. |  | Куратор ЦМН |
| 4.Отбор и обучение наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. 3. Организовать «Школу наставников» и провести. | Август-сентябрь 2020г | Директор, заместители, куратор ЦМН |
| 5.Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1.Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 2.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 3.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Сентябрь 2020 | заместители, куратор ЦМН |
|  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. |  | Директор, психолог |
| 6.Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2020-2021уч.г | Наставники |
|  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Май 2021 | Куратор ЦМН |
| 7.Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2021 | Куратор ЦНМ |
|  | Мотивация и поощрения наставников | 1.Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы | Май 2021 | Директор школы, Куратор ЦМН |