Приложение2

к Приказу УОМПС

№ 65о.д. от 18.03.2022

**План работы (дорожная карта)**

**по созданию и развитию системы школьных театров**

**в общеобразовательных организациях Пильнинского муниципального района до 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование результата, мероприятие**  | **Сроки реализации**  | **Ожидаемый результат**  | **Ответственный исполнитель**  | **Примечания** (особенности реализации проекта) |
|  |  **I. Организационные условия создания и развития школьных театров**   |   |
| 1.1.  | Создание межведомственной рабочей группы по созданию и развитию школьных театров в Пильнинском районе | март 2022 г.  | Определены ответственные лица за координацию развития школьных театров со стороны образования и культуры  | УОМПС, отдел культуры |   |
| 1.2.  | Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр»  | март 2022 г.  | Составлен и реализуется план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по направлению «Искусство театра»  | УОМПС  | выполнено  |
| 1.3.  | Собеседование членов межведомственной рабочей  | март 2022 г.  | Дорожная карта составлена, скорректирована в соответствии с | УОМПС,отдел культуры,  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группы по согласованию дорожной карты  |  | региональным планом работы по созданию и развитию школьных театров  | МБУДО ЦДТ  |  |
| 1.4.  | Определение партнеров для реализации проекта «Школьный театр»  | сентябрь 2022 г.  | Заключены соглашения с организациями-партнерами по развитию системы школьных театров в общеобразовательных организациях  | УОМПС, отдел культуры |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.  | Проведение анализа содержания программ школьных театров и приведение их в соответствие с содержанием примерных общеобразовательных программ  | ноябрь 2022  | Проведен анализ содержания программ школьных театров; содержание программ школьных театров приведено в соответствие с содержанием примерных общеобразовательных программ  | МБУДО ЦДТ  |   |
| 1.6.  | Формирование и последующая актуализация реестра образовательных организаций, развивающих систему школьных театров в общеобразовательных организациях  | до 25.09.2022 далее – при необходимости ежеквартально до 25.06.2022 до 25.09.2022 до 25.12.2022  | Сформирован реестр / проведена актуализация реестра  | УОМПС |   |
|  **II. Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров**  |  |
| 2.1.  | Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в развитии системы школьных театров  | в течение всего периода развития системы школьных театров  | Разработана и утверждена организационно-распорядительная документация муниципального и школьного уровней  | УОМПС,МБУДО ЦДТОО |   |
| 2.2.  | Проведение организационно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам создания школьных театров  | март 2022 и далее по необходимости  | Осуществлена координация работы по созданию школьных театров, обсуждены вопросы, приняты соответствующие решения  | УОМПС  |   |
| 2.3.  | Направление в образовательные организации информационно-методических писем, инструкций и рекомендаций по вопросам создания школьных театров  | по мере необходимости  | Осуществляется инструктивно-методическая поддержка  | УОМПС ИДК  |   |
| 2.4.  | Создание условий для участия обучающихся и педагогов школьных театров в мероприятиях федерального плана совместных мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», в мероприятиях РДШ «Школьная классика», иных федеральных | в соответствии со сроками проведения федеральных мероприятий  | Организовано участие обучающихся и педагогов школьных театров в мероприятиях федерального плана совместных мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», в мероприятиях РДШ «Школьная классика», иных федеральных мероприятиях  | УОМПС ИДКМБУДО ЦДТ, ОО |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятиях по направлению «Искусство»  |  | по направлению «Искусство»  |  |  |
| 2.5.  | Разработка информационного медиаплана  | ежеквартально  | Информирование о развитии системы школьных театров  | ИДК УОМПС, МБУДО ЦДТ, ОО |   |
| 2.6.  | Использование региональных программно-методических материалов и рекомендаций на уровне общеобразовательных организаций, необходимых для развития школьных театров  | в течение всего периода реализации  | Создан банк программно-методического обеспечения развития школьных театров  | УОМПС ИДК, ОО |   |
| 2.7.  | Исполнение региональных мониторинговых мероприятий по развитию системы школьных театров в общеобразовательных организациях Нижегородской области  | по полугодиям  | Исполнение в поставленные сроки | УОМПС,ИДКОО |   |
| 2.8.  | Создание условий для участия руководителей школьных театров общеобразовательных организаций в областных и районных обучающих семинарах творческих площадках, мастер-классах  | 2022-2024 гг. 2 раза в год  |  План-график | УОМПС, МБУДО ЦДТ, ОО |   |
| 2.9.  | Организация муниципального этапа областного фестиваля детского и юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в направлении театральное творчество  |  апрель 2023  | Проведен муниципальный этап областного фестиваля  | МБУДО ЦДТ |   |
| 2.10.  | Участие представителей сообщества школьных театров во всероссийском проекте "Дни Пушкинской поэзии"  | 4-6 июня 2022  | Участие организовано  | ОО |   |
| 2.11.  | Участие представителей сообщества школьных театров в Международном детском фестивале театральных школ "Подиум KIDs"  | ноябрь 2022  | Участие организовано  | МБУДО ЦДТ,ОО |   |
| 2.12 | Участие в региональном этапе Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» в рамках Всероссийской Большой Олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт» (в том числе для детей с ОВЗ)  | до мая 2022  | Участие  | УОМПС, МБУДО ЦДТ,ОО  |  |
|  **III. Развитие кадрового потенциала**  |  |
| 3.1.  | Организация обучения педагогов дополнительного образования по программам дополнительного профессионального образования по направлению "Искусство  | в течение всего периода реализации | Осуществлено обучение педагогов, работающих в объединениях и студиях «Школьный театр»  | ОО |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | театра" и реализации Всероссийского проекта "Школьная классика"  |  |  |  |  |
| 3.2.  | Организация курсов повышения квалификации для руководителей школьных театров в общеобразовательных организациях  | апрель 2022 | Повышение квалификации | ОО |   |
| 3.3.  | Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и региональных этапов иных всероссийских мероприятий профессионального мастерства в сфере дополнительного образования детей, проводимых Министерством просвещения РФ  | в соответствии с положениями о мероприятиях | Организовано участие | МБУДО ЦДТ  |  |
| 3.4.  | Организация участия педагогических работников во всероссийских конкурсах профессионального мастерства в сфере дополнительного образования детей, проводимых Министерством просвещения РФ | в соответствии с положениями о мероприятиях | созданы условия для участия педагогических работников во всероссийских конкурсах профессионального мастерства в сфере дополнительного образования детей, проводимых Министерством просвещения РФ  | УОМПС,МБУДО ЦДТОО |   |
| **IV. Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов** |
| 4.1.  | Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидностью в социально значимых мероприятиях для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью («Большой фестиваль», фестиваль народной культуры «Наследники традиций», Большая Олимпиада «Искусство. Спорт. Технологии» и др.)  | в соответствии со сроками проведения региональных и федеральных этапов  | Проведены муниципальные этапы, победители и призеры направлены для участия в федеральных этапах мероприятий  | УОМПС, МБУДО ЦДТ, ОО |   |
|  **V. Иное, по решению субъекта Российской Федерации**  |
| 5.1.  | Включение общеобразовательных организаций, создающих школьные театры в перечень организаций - участников мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  | в соответствии со сроками реализации мероприятия | Созданы материально-технические условиях для реализации образовательного процесса по программам «Школьный театр» |  |   |
| 5.2.  | Создание раздела о деятельности школьных театров на сайте общеобразовательных организаций  | Сентябрь 2022  | Медиаплан  | ОО  |   |
| 5.3.  | Популяризация школьных театров через СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций  | в течение всего периода реализации дорожной карты  | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией  | ОО  |   |
| 5.4.  | Обеспечение информационного продвижения школьных театров в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций (рубрики, информационные стенды и т.д.)  | в течение всего периода развития системы школьных театров  | Наличие групп, аккаунтов в социальных сетях; рубрик на сайтах в сети Интернет; стендов в организациях и т.д.)  | ОО, организации партнёры  |   |
|   |  |

Принятые сокращения:

УОМПС- управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района

ОО – общеобразовательные организации Пильнинского муниципального района

МБУДО ЦДТ- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_