Приложение2

к Приказу УОМПС

№ 65о.д. от 18.03.2022

**План работы (дорожная карта)**

**по созданию и развитию системы школьных театров**

**в общеобразовательных организациях Пильнинского муниципального района до 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование результата, мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный исполнитель** | **Примечания**  (особенности  реализации проекта) |
|  | **I. Организационные условия создания и развития школьных театров** | | | |  |
| 1.1. | Создание межведомственной рабочей группы по созданию и развитию школьных театров в Пильнинском районе | март 2022 г. | Определены ответственные лица за координацию развития  школьных театров со стороны  образования и культуры | УОМПС, отдел культуры |  |
| 1.2. | Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | март 2022 г. | Составлен и реализуется план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр»,  предусматривающий в том числе мероприятия по увеличению  охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по направлению «Искусство театра» | УОМПС | выполнено |
| 1.3. | Собеседование членов межведомственной рабочей | март 2022 г. | Дорожная карта составлена, скорректирована в соответствии с | УОМПС,  отдел культуры, |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группы  по согласованию дорожной карты |  | региональным планом работы по  созданию и развитию школьных театров | МБУДО ЦДТ |  |
| 1.4. | Определение партнеров для реализации проекта «Школьный театр» | сентябрь 2022 г. | Заключены соглашения с организациями-партнерами по развитию системы школьных  театров в общеобразовательных организациях | УОМПС, отдел культуры |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Проведение анализа содержания программ школьных театров и приведение их в соответствие с содержанием примерных общеобразовательных программ | ноябрь 2022 | Проведен анализ содержания программ школьных театров;  содержание программ школьных  театров приведено в соответствие с содержанием примерных общеобразовательных программ | МБУДО ЦДТ |  |
| 1.6. | Формирование и последующая актуализация реестра образовательных организаций, развивающих систему школьных театров в общеобразовательных организациях | до 25.09.2022 далее – при  необходимости ежеквартально до 25.06.2022 до 25.09.2022 до 25.12.2022 | Сформирован реестр / проведена актуализация реестра | УОМПС |  |
| **II. Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров** | | | | |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в развитии системы школьных театров | в течение всего  периода развития системы  школьных театров | Разработана и утверждена организационно-распорядительная документация  муниципального и школьного уровней | УОМПС,  МБУДО ЦДТ  ОО |  |
| 2.2. | Проведение организационно-методических совещаний с  руководителями общеобразовательных организаций по вопросам создания школьных театров | март 2022 и далее по необходимости | Осуществлена координация работы по созданию школьных  театров, обсуждены вопросы,  приняты соответствующие  решения | УОМПС |  |
| 2.3. | Направление в образовательные организации информационно-методических писем, инструкций и рекомендаций по вопросам создания школьных театров | по мере необходимости | Осуществляется инструктивно-методическая поддержка | УОМПС ИДК |  |
| 2.4. | Создание условий для участия обучающихся и педагогов школьных театров в  мероприятиях федерального плана совместных мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», в мероприятиях РДШ «Школьная классика», иных федеральных | в соответствии со сроками  проведения  федеральных мероприятий | Организовано участие обучающихся и педагогов школьных театров в мероприятиях федерального плана совместных мероприятий по  реализации проекта «Школьный  театр», в мероприятиях РДШ  «Школьная классика», иных федеральных мероприятиях | УОМПС ИДК  МБУДО ЦДТ,  ОО |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятиях по направлению «Искусство» |  | по направлению «Искусство» |  |  |
| 2.5. | Разработка информационного медиаплана | ежеквартально | Информирование о  развитии системы школьных театров | ИДК УОМПС,  МБУДО ЦДТ,  ОО |  |
| 2.6. | Использование региональных программно-методических материалов и рекомендаций на уровне общеобразовательных организаций, необходимых для развития школьных театров | в течение всего периода реализации | Создан банк программно-методического обеспечения развития школьных театров | УОМПС ИДК, ОО |  |
| 2.7. | Исполнение региональных мониторинговых мероприятий по развитию системы школьных театров в общеобразовательных организациях Нижегородской области | по полугодиям | Исполнение в поставленные сроки | УОМПС,  ИДК  ОО |  |
| 2.8. | Создание условий для участия  руководителей школьных театров общеобразовательных организаций в областных и районных обучающих семинарах творческих площадках, мастер-классах | 2022-2024 гг.  2 раза в год | План-график | УОМПС,  МБУДО ЦДТ,  ОО |  |
| 2.9. | Организация муниципального этапа областного фестиваля детского и юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в направлении театральное творчество | апрель 2023 | Проведен муниципальный этап областного фестиваля | МБУДО ЦДТ |  |
| 2.10. | Участие представителей сообщества школьных театров во всероссийском проекте "Дни Пушкинской поэзии" | 4-6 июня 2022 | Участие организовано | ОО |  |
| 2.11. | Участие представителей сообщества школьных театров  в Международном детском фестивале театральных школ  "Подиум KIDs" | ноябрь 2022 | Участие организовано | МБУДО ЦДТ,  ОО |  |
| 2.12 | Участие в региональном этапе Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» в рамках Всероссийской Большой Олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт» (в том числе для детей с ОВЗ) | до мая 2022 | Участие | УОМПС,  МБУДО ЦДТ,  ОО |  |
| **III. Развитие кадрового потенциала** | | | | |  |
| 3.1. | Организация обучения педагогов дополнительного образования по программам дополнительного профессионального образования по направлению "Искусство | в течение всего периода реализации | Осуществлено обучение  педагогов, работающих в  объединениях и студиях  «Школьный театр» | ОО |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | театра" и реализации Всероссийского проекта "Школьная классика" |  |  |  |  | |
| 3.2. | Организация курсов повышения квалификации для руководителей школьных театров в общеобразовательных организациях | апрель 2022 | Повышение квалификации | ОО |  | |
| 3.3. | Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и региональных этапов иных всероссийских мероприятий профессионального мастерства в сфере дополнительного образования детей, проводимых Министерством просвещения РФ | в соответствии с положениями о мероприятиях | Организовано участие | МБУДО ЦДТ |  | |
| 3.4. | Организация участия педагогических работников во всероссийских конкурсах профессионального мастерства в сфере дополнительного образования детей, проводимых Министерством просвещения РФ | в соответствии с положениями о мероприятиях | созданы условия для участия  педагогических работников во всероссийских конкурсах  профессионального мастерства в сфере дополнительного  образования детей, проводимых  Министерством просвещения РФ | УОМПС,  МБУДО ЦДТ  ОО |  | |
| **IV. Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов** | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидностью в социально значимых мероприятиях для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых  Министерством просвещения РФ  для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью («Большой фестиваль», фестиваль народной культуры «Наследники традиций», Большая Олимпиада «Искусство. Спорт. Технологии»  и др.) | в соответствии со сроками  проведения  региональных и  федеральных этапов | Проведены муниципальные этапы, победители и призеры  направлены для участия в  федеральных этапах мероприятий | УОМПС,  МБУДО ЦДТ,  ОО |  | |
| **V. Иное, по решению субъекта Российской Федерации** | | | | | | |
| 5.1. | Включение общеобразовательных организаций, создающих школьные театры в перечень организаций - участников мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей проекта «Успех каждого  ребенка» национального проекта  «Образование» | в соответствии со сроками реализации мероприятия | Созданы материально-технические условиях для реализации образовательного процесса по программам  «Школьный театр» |  |  | |
| 5.2. | Создание раздела о деятельности школьных театров на сайте общеобразовательных организаций | Сентябрь 2022 | Медиаплан | ОО |  | |
| 5.3. | Популяризация школьных театров через СМИ,  информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций | в течение всего периода  реализации дорожной карты | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией | ОО |  | |
| 5.4. | Обеспечение информационного продвижения школьных театров  в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций (рубрики, информационные  стенды и т.д.) | в течение всего  периода развития системы  школьных театров | Наличие групп, аккаунтов в социальных сетях; рубрик на  сайтах в сети Интернет; стендов в  организациях и т.д.) | ОО,  организации партнёры |  | |
|  | | | | | |  |

Принятые сокращения:

УОМПС- управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района

ОО – общеобразовательные организации Пильнинского муниципального района

МБУДО ЦДТ- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_